## Planning
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5
Semaine 1 | Matin |  |  |  | Etude préliminaire | Calcul de puissance
Check 0 - Composants donnés
| Aprem |  |  |  |  | Etalonnage des capteurs Montage du chassis Mesure de la vitesse Reflexion sur les capteurs
Debrief Tuteurs
Semaine 2 | Matin | Etalonnage des capteurs Montage du chassis Mesure de la vitesse Reflexion sur les capteurs | Pathfinding | Pathfinding | Pathfinding | Pathfinding
|  |  | Check 1 - Mesures physique - Electronique |  | Eval calcul vectoriel
| Aprem | Etalonnage des capteurs Montage du chassis Mesure de la vitesse Reflexion sur les capteurs | Pathfinding | Pathfinding |  | Pathfinding
|  | Livraison | Debrief Tuteurs |  |  | Debrief Tuteurs
Semaine 3 | Matin | CHECK 2 Liaison radio - émetteur Mesure des places | Liaison radio - émetteur Mesure latérales | Conception protocole | Réalisation protocole | Réalisation protocole
Eval etude de fonction
| Aprem | Liaison radio - émetteur Mesure des places | Liaison radio - émetteur Mesure des places | Conception protocole |  | Réalisation protocole
|  |  | Check 3 - Mesures latérales | Check 4 - Protocole |  | Debrief Tuteurs
Semaine 4 | Matin | Réalisation protocole | Connexion Arduino-Java Interface java | Connexion Arduino-Java Interface java
| Aprem | Réalisation protocole | Connexion Arduino-Java Interface Java | Connexion Arduino-Java Interface java
|  | Check 5 - Communication |  | Présentation live ou vidéo | Debrief Tuteurs